## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度慢行交通服务评价考核工作
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘春杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701381247
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 109 |  | 10 |  | 0.90833 |  | 9.0833
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 109 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施本项目，开展城六区、通州、亦庄相关数据采集、校核、测算工作，完成12次蔡奇书记点评材料《自行车道路畅通安全评价情况的通报》，以月度为频次；完成《北京市慢行交通服务评价考核结果的通报》，以半年度和年度为频次。为慢行交通2021年蔡奇书记点评，推动慢行系统品质工作提供保障。 | [5 empty] | 对城六区、通州、亦庄开展了相关数据采集、校核、测算工作，以月度为频次完成了12次蔡奇书记点评材料《自行车道路畅通安全评价情况的通报》；以半年度和年度为频次完成了《北京市慢行交通服务评价考核结果的通报》。为慢行交通2021年蔡奇书记点评，推动慢行系统品质工作提供了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调整自行车道畅通安全评估体系 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 调整慢行交通服务评价考核体系 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成中心城六区、通州区、亦庄的月度自行车道路畅通安全评价指标数据采集 |  |  | 8个区域*9项指标*12次采集 | 8个区域*9项指标*5次采集+8个区域*15项指标*7次采集 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成中心城六区、通州区、亦庄的半年度、年度慢行交通服务考核指标数据采集 |  |  | 8个区域*11项指标*2次采集 | 8个区域*11项指标*1次采集+8个区域*16项指标*1次采集 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成2021年上半年度和年度《慢行交通服务评价考核结果报告》 |  |  | 2次考核工作，并形成考核报告2篇，上报市绩效办 | 2篇考核结果通报材料 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成2021年书记月度点评《自行车道路畅通安全评价情况的通报》 |  |  | 12篇以上，并上报市委研究室 | 12篇通报材料 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 评价考核工作 |  |  | 流程规范、评估严谨、结果上报及时 | 充分借鉴国际经验，以出行体验为核心，从管理、设施、效果等多个维度，严谨制定了规范化的“月度追踪+年度体检”评价考核流程和评价体系，按月度、半年度和年度为频次及时上报了相关的评价考核结果通报。 | 4 |  | 4
|  |  | 数据采集 |  |  | 数据采集指标全面，具有代表性；数据采集周期合理，采集方法可操作性强 | 自行车道路安全畅通评估体系注重执法、管理两个方面，包含15项评价指标，慢行交通服务评价考核体系综合考虑慢行交通发展的现状水平、改造成效、出行体验及指标评分的差异性，包含16项指标。两套评价体系根据其不同的特性和评价周期制定了合理的数据采集周期，并采用了可操作性强的采集方法。 | 4 |  | 4
|  |  | 考核评估结果 |  |  | 能够全面反映中心城和通州、亦庄的慢行交通相关工作开展情况，与公众满意度相匹配 | 评价结果全面反映了城六区和城市副中心、亦庄的慢行交通相关工作开展情况，评价结果符合公众对慢行系统的满意度情况。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 制定工作计划 |  |  | 2021-01-01 | 2021-05-01 | 1 |  | 0.4 |  | 受新冠疫情影响，导致该项工作进度有所推迟。后续将加快工作的推进进度，并制定更加合理的时间计划。
|  |  | 《自行车道路安全畅通评估体系》和《慢行交通服务评价考核体系》更新调整 |  |  | 2021-01-01 | 2021-05-01 | 1 |  | 0.4
|  |  | 完成2021年书记月度点评结果上报及《自行车道路畅通安全评价情况的通报》 |  |  | 2021年每月25日前 | 2021年每月25日前 | 1 |  | 1
|  |  | 完成2021年上半年度各区慢行交通指标数据采集工作 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成2021年上半年度慢行交通服务评价考核工作 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成2021年下半年度各区慢行交通指标数据采集工作 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 2021年度慢行交通服务评价考核工作 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 项目成果验收时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月底前；首付款支付时间：2021年5月底前；尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年7月底；首付款支付时间：2021年7月底前；尾款支付时间：2021年12月底前 | 1.5 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 120万元 | 109万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 定期评估中心城和通州区、亦庄的慢行交通发展情况，为各区整治慢行交通系统、鼓励居民慢行出行提供保障，并支撑市绩效管理和书记月度点评工作。 | 形成了对城六区、城市副中心和亦庄的慢行系统进行“年度体检+月度追踪”的评价机制，通过评价工作分析了各区及全市的慢行系统发展水平，查找出相应的问题，有效保障了各区后续慢行系统的相关整治工作，以月度为频次定期上报月度追踪结果，有效支撑了书记月度点评工作。 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 环境效益指标 | 环境效益 |  |  | 慢行交通是一种绿色出行方式，通过本项工作，实现北京市慢行交通出行环境的提升，鼓励更多的人采用慢行交通出行，达到减少污染物和碳排放的目的。宜人的慢行环境也有助于提升活力出行水平，促进邻里关系，改善居民身心健康。 | 经过过去1年的评价和整治工作，慢行出行比例显著上升，自行车出行比例创20年新高，2021年慢行出行比例达47.8%，其中自行车出行比例为16.4%,较2020年上升0.9个百分点，步行出行比例为31.4%，较2020年上升0.2个百分点。 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 《自行车道路安全畅通评估体系》和《慢行交通服务评价考核体系》可持续应用于后续各年度的评价考核和评估工作，慢行交通各项基础数据可作为后续工作的数据基础持续发挥作用。 | 通过2021年的评价工作已形成了“月度追踪+年度体检”的慢行交通服务评价体系和评价工作机制，评价数据有效支撑了《北京市“十四五”时期慢行交通品质提升规划》的研究工作和《2022年北京市城市慢行系统品质提升行动工作方案》慢行系统相关整治任务的制定。 | 13 |  | 11 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.3833