## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市道路交通噪声治理实施方案效果评估
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杨帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775395
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 47 | 47 |  | 40.67 |  | 10 |  | 0.86532 |  | 8.6532
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47 | 47 |  | 40.67 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合全市道路交通噪声扰民问题治理工作方案及各区县实际需求，协助开展日常噪声治理组织核推进工作，制定工作实施方案，评估已开展噪声治理工作的实施效果，并对工作方案进行优化调整 | [5 empty] | 结合全市道路交通噪声扰民问题治理工作方案及各区县实际需求，协助开展日常噪声治理组织核推进工作，制定工作实施方案，评估已开展噪声治理工作的实施效果，并对工作方案进行优化调整
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《2021年北京市道路交通噪声治理满意度评价》 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成《2021年北京市道路交通噪声治理实施方案效果评估》 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 预算批复后5个月内进行现场踏勘，手机交通流量、交通特征、交通实施相关数据，并进行处理，同时开展交通噪声满意度评价；预算批复后8个月内对噪声治理工作效果进行全方面评估，优化完善工作实施方案 | 预算批复后5个月内进行现场踏勘，手机交通流量、交通特征、交通实施相关数据，并进行处理，同时开展交通噪声满意度评价；预算批复后8个月内对噪声治理工作效果进行全方面评估，优化完善工作实施方案 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 按照合同约定支付 | 按照合同约定支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 47万元 | 40.67万元 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 基于交通噪声治理实施方案，通过对噪声治理效果工作进行评估，提升北京市交通噪声治理水平及居民对政府的信心、对城市的认同感，促进社会和谐稳定 | 达成预期目标 | 14 |  | 11 |  | 满意度调查样本量存在轻微偏差，难以精准表现全市情况
|  | 环境效益指标 | 环境效益 |  |  | 通过评估交通噪声治理工作，监督各区措施实施情况，确保治理工作稳步推进，降低交通噪声对社会、对居民的影响，提升生态环境水平 | 达成预期目标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 根据噪声治理评估结果，通过不断优化工作实施方案，做到与时俱进，进而支撑北京市长期发展 | 达成预期目标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.6532