## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 台湖张家湾及周边区域交通组织方案研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 36.0981 |  | 10 |  | 80.22% |  | 8.0218
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 36.0981 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：结合台湖演艺小镇、张家湾设计小镇规划布局及建设进展，梳理区域对外交通及对内交通设施现状、其他交通基础设施规划建设情况，研究台湖张家湾区域交通组织，包括与环球主题公园、城市绿心、宋庄等重要节点的快速交通联系；研究内部慢行交通系统发展战略。 | [5 empty] | 制定台湖张家湾区域交通组织方案，完成评审
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成台湖张家湾区域交通组织方案 |  |  | 1份 | 1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年7月前，完成梳理台湖、张家湾区域规划、交通规划及其他专项规划； 2021年8月前，完成梳理区域内部及周边交通发展现状； 2021年9月前，完成分析研究区域交通特征，研究对外、内部交通需求； 2021年10月前，结合对外、内部交通需求，制定交通组织方案； 2021年12月前，完成方案成果编制。 | 2021年7月前，完成梳理台湖、张家湾区域规划、交通规划及其他专项规划； 2021年8月前，完成梳理区域内部及周边交通发展现状； 2021年9月前，完成分析研究区域交通特征，研究对外、内部交通需求； 2021年10月前，结合对外、内部交通需求，制定交通组织方案； 2021年12月前，完成方案成果编制。 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月15日前 | 合同签订时间：2021年4月，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月15日前 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：2021年7月前；中期评审：2021年10月前；结题评审：2021年12月15日前 | 结题评审：2021年12月6日 | 4 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45万元万元 | 36.098100万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过对台湖演艺小镇、张家湾设计小镇对外交通研究，建立与周边区域快速交通联系，主要是环球主题公园、城市绿心、张家湾、宋庄等；在台湖、张家湾内部研究慢行交通发展战略，推动内部慢行交通环境建立。以交通发展从而推动台湖演艺小镇、张家湾设计小镇的发展，展示城市副中心文化魅力。 | 已制定台湖、张家湾交通组织方案，包括对外交通联系方案，主要是与通州老城区、环球主题公园、城市绿心、宋庄等重要节点间交通联系；制定区域内慢行发展战略。推动台湖演艺小镇、张家湾设计小镇的综合发展。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.0218