## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 加密视频会议系统建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 学海涛 |  |  | 联系电话 | 13911883060
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 22.3 | 22.3 | 21.946 | 10 | 98.41% | 9.8413
|  | 其中：当年财政拨款 | 22.3 | 22.3 | 21.946
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成加密视频会议系统建设、接入，支持召开涉密或涉及敏感信息的电视电话会议，同时可实现加密视频会议系统互联互通。 |  |  |  | 按计划完成加密视频会议系统建设、接入，支持召开涉密或涉及敏感信息的电视电话会议，同时可实现加密视频会议系统互联互通。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 加密视频会议系统设备 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 内网网络布线 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 会场监控系统设备 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 安装调试 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99.9% | ≥99.9% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订日期 | 2022年5月前 | 10月 | 3 | 1.5 | 受疫情影响，合同签订日期推迟
|  |  | 硬件、软件采购到位时间 | 2022年6月前 | 10月 | 3 | 1.7 | 受疫情影响，设备运输推迟到位
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进行资金支付 | 2022年9月前完成全部资金支付 | 11月 | 3 | 2 | 受疫情影响，完工日期推迟
|  |  | 系统初验 | 2022年9月前 | 11月 | 3 | 2 | 受疫情影响，完工日期推迟
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 22.3万元 | 21.946万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 完成加密视频会议系统接入，支持召开涉密或涉及敏感信息的电视电话会议。 | 达到预期目标 | 13 | 11 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益指标 | 同时可实现与市加密视频会议系统互联互通 | 达到预期目标 | 13 | 11 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 系统设计使用年限5年 | 得到可持续发展 | 14 | 13 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 90.0413