## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社区停车治理标准、目标研究及治理效果核查服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 静态交通管理处
项目负责人 |  | 赵震 |  |  | 联系电话 | 57070540
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42.9345 | 42.9345 | 42.9345 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.9345 | 42.9345 | 42.9345 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究内容：1.居民停车诉求热点分析；2.区域停车供需关系研判及划分标准建立；3.明确社区停车治理目标，开展社区治理工作效果核查检查 课题研究主要成果为《社区停车治理效果评估》报告，达到明确区域治理目标，提出标准，并科学评价治理效果，切实提升群众在停车管理方面的获得感、满意度的效果。 |  |  |  | 已完成居民停车诉求热点分析、区域停车供需关系研判及划分标准建立、明确社区停车治理目标并开展社区治理工作效果核查检查共三项课题研究内容，形成《社区停车治理效果评估》报告，对治理效果进行了科学、量化评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 4 | 4
|  |  | 调查数据有效率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年6月前开始前期准备工作，制定工作方案； 2022年6-10月开展调研实施工作； 2022年11-12月开展调研结果汇总、分析工作，形成项目成果，完成项目终验。 | 2022年6月前开始前期准备工作，制定工作方案； 2022年6-10月开展调研实施工作； 2022年11-12月开展调研结果汇总、分析工作，形成项目成果，完成项目终验。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2022年7月前 尾款支付时间：2022年12月前 | 首付款支付时间：2022年6月 尾款支付时间：2022年12月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 42.9345万元 | 42.9345万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 明确区域治理目标，提出标准，并科学评价治理效果，切实提升群众在停车管理方面的获得感、满意度。 | 在城六区中研究提出21个居民投诉热点区域 | 10 | 9 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 辅助区域停车治理工作，缓解居住停车矛盾、鼓励减少小汽车出行，助力“碳达峰、碳中和” | 开展21个区域的停车综合治理效果评估 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 明确区域供需关系划分标准与区域停车治理目标，为今后各区开展区域停车治理提供支持 | 提出6项可考核可评测的区域停车治理目标 | 10 | 8 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95