## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年密云区公路机电设施建设运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王淼 |  |  | 联系电话 | 69071215
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 502 | 502 | 501.9876 | 10 | 100% | 9.9998
|  | 其中：当年财政拨款 | 502 | 502 | 501.9876 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）路网建设：县道微波交调更新2套，视频更新4套，按期完成建设工作目标。（2）路网运维：240套路网外场设施和内场设施运维，保障好路网设备的稳定运行。（3）隧道运维：完成6套隧道机电设施的维护工作，保证设备完好率。 |  |  |  | （1）路网建设：县道微波交调更新1套，视频更新4套，新建视频设备1套，新建进出京卡口设备4处（8套），新建卡口接入设备1套，按期完成建设工作目标。（2）路网运维：240套路网外场设施和内场设施运维，保障好路网设备的稳定运行。（3）隧道运维：完成6套隧道机电设施的维护工作，保证设备完好率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程 | 6套 | 15套 | 5 | 5
|  |  | 路网设施运维 | 240套 | 240套 | 5 | 5
|  |  | 隧道运维 | 6套 | 6套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 隧道运维：符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，运维达到合格等级。 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 路网设施建设工程：方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 隧道运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 隧道运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2021年12月底前完成，招标采购时间：2021年12月底前完成，合同签订时间：2021年12月底前完成，施工时间：1月，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 路网设施建设工程 | 31万元 | 30.999931万元 | 4 | 4
|  |  | 路网运维工程 | 277万元 | 276.987797万元 | 3 | 3
|  |  | 治超设备运维 | 194万元 | 193.999909万元 | 3 | 3
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 路网建设运维：保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。。 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 公路路网环境得到改善 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善密云普通公路机电设施建设运维，使密云区路网得到可持续发展 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [5 empty] | 90 | 94.9998