## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1088.062 | 1088.062 | 1088.062 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1088.062 | 1088.062 | 1088.062 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内689.533公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内689.533公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护面积 | 7852260平方米 | 7884922.4平方米 | 5 | 5
|  |  | 管养桥梁数量 | 13423.83延米 | 13423.83延米 | 5 | 5
|  |  | 日常养护里程 | 689.533公里 | 689.533公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求。 | 10 | 10
|  |  | 养护标准 | 实施养护后国道PQI不低于90；市道PQI至少维持不变且不低于上一年技术状况水平；县道重点路线PQI不低于82，县道一般路线不低于80，县道其他路线不低于70 | 符合 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护 | 项目实施进度：2021年12月底签订延续合同，2022年3月前招标，2022年3月底前合同签订，2022年1月至2022年12月实施养护工程，每月月底验收 | 项目实施进度：2021年12月底签订延续合同，2022年3月前招标，2022年3月底前合同签订，2022年1月至2022年12月实施养护工程，每月月底验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 按月支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1088.061994万元 | 1088.061994万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 带动密云地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善道路及附属设施，使道路交通安全状况得到改善 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 管养公路环境得到改善 | 管养公路环境得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 通过完善道路及附属设施，使公路环境得到可持续发展 | 得到可持续发展 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95