## 地灾
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平普通公路沿线地质灾害防治工程（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 邵天然 |  |  | 联系电话 | 69742715-308
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 74 | 74 | 74 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 74 | 74 | 74 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高我分局管辖范围内山区公路安全保障水平，完成昌赤路、安四路公路地质灾害防治工程，防治措施要“因地制宜、科学得当”，以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 |  |  |  | 完成昌赤路、安四路公路地质灾害防治工程，防治措施以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 昌赤路隐患点数量 | 3处 | 3处 | 7.5 | 7.5
|  |  | 安四路隐患点数量 | 1处 | 1处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工艺安全 | 参照《地质灾害治理工程实施技术规范》（DB11/T1524-2018），高度重视施工工艺安全问题，设计文件中要有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 设计文件中有专门章节论述治理措施、施工工艺等安全性问题 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017规定质量标准，评定等级为合格 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目实施进度：2022年2月底前完成方案制定和前期准备，4月底前完成施工、监理招标，4月底前完成合同签订，2022年4月底至2022年6月底施工，7月底前完成验收 | 2022年2月底前完成方案制定和前期准备，4月2日完成施工、监理招标及合同签订，4月6日至6月30日施工，7月25日完成验收 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 7月底前完成支付 | 7月底前完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤74万元 | 74万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95