## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市郊铁路委托运营服务补偿
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 葛伟生 |  |  | 联系电话 | 57070611
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30000 | 30000 | 30000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保证市郊铁路S2线、城市副中心线及怀柔密云线安全运营；保障、服务市民出行。 |  |  |  | 保证市郊铁路S2线、城市副中心线及怀柔密云线安全运营；保障、服务市民出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 年度开行列车 | ≥8361对 | 7158.5 | 8 | 6.8494 | 2021年预估2022年开行8361对，基于2021年申报时预估2022年将签订新一轮委托运输协议，补贴金额将增加至6亿，铁路部门将于2022年增开对数，其中s2线1525对；副中心线2920对；怀密线2920对；通密线996对。实际2022年未签订新协议，铁路部门没有增加列车开行对数，故副中心线、怀密线日均开行对数没有增加
|  |  | 行驶里程 | ≥120万公里 | 118.13万公里 | 7 | 6.8909
|  | 质量指标 （13分） | 发车准点率 | 符合《市郊铁路委托运营服务协议》（2018-2020年）规定 | 符合《市郊铁路委托运营服务协议》（2018-2020年）规定 | 7 | 7
|  |  | 行车事故率 | 小于铁路技术管理规程》（铁总科技【2014】172号）和《北京铁路局普速铁路行车组织规则》(京铁师【2014】568号）规定 | 小于铁路技术管理规程》（铁总科技【2014】172号）和《北京铁路局普速铁路行车组织规则》(京铁师【2014】568号）规定 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12月底前完成资金拨付工作 | 已按要求发放，目前资金清算中 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 30000万元 | 30000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 发送人次≥185万人次 | 108.7万人次 | 10 | 8 | 受疫情影响，导致客流下降
|  |  | 经济效益 | 客运收入≥1030万元 | 820.68万元 | 10 | 8 | 受疫情影响，导致客流下降，票款达不到预期
|  |  | 社会效益 | 出行便利、舒适、绿色；缓解相关地段交通拥堵，减轻公路交通拥堵压力 | 出行便利、舒适、绿色；缓解相关地段交通拥堵，减轻公路交通拥堵压力 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 乘客满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93.7403