## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 铁路监护道口改造工程
主管部门 |  | 北京市公路事业发展中心 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 郭星宇 |  |  | 联系电话 | 83775417
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 475.55 | 276.7539 | 195.3794 | 10 | 70.6% | 7.0597
|  | 其中：当年财政拨款 | 475.55 | 276.7539 | 195.3794 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步做好2022年全市铁路监护道口安安全管理公路工作，通过对监护道口及附属设备设施进行维修改造以及对监护道口电动栏门进行整修，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。待资金到位后，严格按照合同约定要求进行支付，及时支付2020年工程质量保证金，2021年、2020年工程尾款，缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 6处道口电动栏门大修经费 | 6处 | 6处 | 2.5 | 2.5
|  |  | 道口铺面道路小修 | 11处 | 11处 | 2.5 | 2.5
|  |  | 减速带设置 | 30处 | 30处 | 2.5 | 2.5
|  |  | 64处电动栏门碰撞防护装置安装经费 | 64处 | 64处 | 2.5 | 2.5
|  |  | 61处电动栏门遥控装置更新经费 | 61处 | 61处 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监护房及附属房维修改造 | 50处 | 50处 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 质量保证金支付率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 设施管理水平 | 设施管理水平良好 | 设施管理水平良好 | 3 | 3
|  |  | 工程进度款支付率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 道口改造合格率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 道口设施运行状态 | 运行状态良好 | 运行状态良好 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 全年进行； 资金支付进度：12月底前完成全部资金支付工作 | 全年进行； 资金支付进度：4月底前完成全部资金支付工作 | 12 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤475.55万元 | 195.379362万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”；能够有效应对突发事件。 | 通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”；能够有效应对突发事件。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 提高道口管理水平 | 提高道口管理水平 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 为铁路监护道口管理发挥可持续影响作用 | 为铁路监护道口管理发挥可持续影响作用 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 对实施单位满意度评价 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90.0597