## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路噪声治理专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 王超 |  |  | 联系电话 | 63536196转1042
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 159 | 159 | 159 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 159 | 159 | 159
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2022年道路噪声治理专项工程，减少道路噪声影响，提高设施服务水平。 |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 怡丽北园小区北侧四环辅路完成增设声屏障长度 | ≥260米 | 304米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 怡丽北园小区北侧四环辅路增设声屏障：完成工程招标工作时间 | 2022年11月底前 | 2022-09-01 | 6 | 6
|  |  | 怡丽北园小区北侧四环辅路增设声屏障：工程完工时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤159万元 | 159万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 减少道路噪声影响，改善居民生活环境，提高设施服务水平 | 减少了道路噪声影响，改善了居民生活环境，提高了设施服务水平 | 30 | 26 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 周边群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95