## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市停车资源管理与综合应用服务平台
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 施丽娟 |  |  | 联系电话 | 15201283489
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 112.92 | 112.92 | 112.92 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 112.92 | 112.92 | 112.92 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建成“一个中心，两大系统”，即停车资源数据中心，政府动态监管系统和公众服务支撑系统 |  |  |  | 建成“一个中心，两大系统”，即停车资源数据中心，政府动态监管系统和公众服务支撑系统
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准规范编制数量 | 8套 | 8套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 系统全年运行稳定 | 系统全年运行稳定，支撑市区两级停车管理部门业务管理需求 | 系统全年运行稳定，支撑市区两级停车管理部门业务管理需求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成项目尾款支付 | 2022年11月底前 | 2022年11月20日 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 112.92万元 | 112.92万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 提供停车设施登记服务、停车备案审批服务 | 提供停车设施登记服务、停车备案审批服务 | 40 | 35 | 服务覆盖群体不够广泛
总分 | [6 empty] | 95