## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年城市道路桥梁日常维护工程项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 杨扬 |  |  | 联系电话 | 63570760
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48981 | 48981 | 48981 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48981 | 48981 | 48981
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对城市道路桥梁进行日常维护，2022年度预期总目标为道路整体PCI值不能低于82；桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）达到91%，合格率（C级以上）达到98%。 |  |  |  | 全年持续对城市道路桥梁进行24小时不间断巡查及日常维护，2022年道路整体PCI值评价为85.12；桥梁、通道、天桥完好状况等级优良率（A、B级）为98.41%；合格率（C级以上）为99.94%。通过人工智能辅助决策、材料措施性价比研究、分类使用各类结构、加大旧料利用、科学制定方案等措施，沥青路面及步道维修量增加约9%，创造1.1亿元管理超额价值。改善道路通行条件及路域整体环境，提高设施服务水平，圆满完成党的二十大会议、冬奥会及冬残奥会、建团100周年、服贸会、北京马拉松等19次重大活动及节假日道路服务保障，受到冬奥组委、中央团校、人民解放军32708部队、北京会议中心等多部门百余次表扬。全面提升“四个服务”水平，主动对接服务中央党校、国家美术馆等，与128个街道（乡镇）建立沟通机制，设置道路养护联络员，全年共同解决219项问题，受到羊坊店街道等相关单位及市民好评。着力提升慢行系统服务水平，试点完成苏州桥南天桥无障碍电梯增设及景观提升；完成四环内279座天桥4.66万平米锈蚀类病害治理、23座天桥32处积水治理，完成大屯路等21个路段8.1公里非机动车道拓宽，地安门内大街等21处2512平米步道连续及拓宽，完成513处盲道、坡化治理，完成20个学校、16个医院周边12个路段、19座天桥通道破损、无障碍及慢行系统不完善问题治理，各项工作受到人民日报等多家媒体报道及转发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路维护面积 | 4476万平方米 | 4476万平方米 | 3 | 3
|  |  | 维护桥梁数 | 1569座 | 1569座 | 3 | 3
|  |  | 维护通道数 | 192座 | 192座 | 3 | 3
|  |  | 维护隧道数 | 4座 | 4座 | 3 | 3
|  |  | 桥梁通道维护面积 | 3521963平米 | 3521963平米 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 道路整体PCI值 | 不低于82 | 8512% | 2 | 2
|  |  | 桥梁合格率 | 优良率（A、B级）91% | 98.41% | 2 | 2
|  |  | 桥梁优良率 | 合格率（C级以上）98% | 99.94% | 2 | 2
|  |  | 级别 | 无E级桥 | 无E级桥 | 2 | 2
|  |  | 中小修工程缺陷责任期 | 2年 | 2年 | 2 | 2
|  |  | 质量标准 | 维修符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》及日常养护合同等标准要求 | 维修符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》及日常养护合同等标准要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 2022年6月30日前完成全部工作百分比 | 40% | 2022年6月30日前 | 4 | 4
|  |  | 2022年9月30日前完成全部工作百分比 | 65% | 2022年9月30日前 | 4 | 4
|  |  | 2022年12月31日前完成全部工作百分比 | 100% | 2022年12月31日前 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 48981万元 | 48981万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 延长城市道路桥梁设施的使用寿命，降低了大修频率，采取针对性的措施，节约财政后期投入 | 创造1.1亿元管理超额价值，超额完成养护目标及降本提质增效任务，降低了大修频率，节约财政后期投入，为首都正常经济发展，对外交流提供了良好的保障 | 7.5 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 改善道路通行条件，靓丽路域整体环境，提高设施服务水平，为年度重大活动的举办及市民出行提供了有力保障 | 通过养护维修，提高道路桥梁通行及外观服务水平，圆满完成党的二十大会议、冬奥会及冬残奥会、建团100周年、服贸会、北京马拉松等19次重大活动及节假日道路服务保障，受到冬奥组委、中央团校、人民解放军32708部队、北京会议中心等多部门百余次表扬 | 7.5 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 通过项目实施，避免了因设施病害而带来的交通拥堵，在实施过程中，采用了夜间作业及使用静音发电机等手段，降低了施工对周边环境及交通的影响 | 所有项目按照交管局批复采用未断路夜间作业和静音发电设备进行实施，采用增加铣刨机喷淋设备，水炮，湿法作业等工艺和水性涂料等环保材料，优化施工工艺和工序，最大限度的降低了对周边环境的影响 | 7.5 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过维修，提高整体路网路况指标，提升设施服务水平 | 通过年度养护工作要点制定和实施，进一步提升了设施的服务品质，针对社会和市民的出行需求持续发挥效益 | 7.5 | 7 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标 （10分） | 道路通行参与者综合满意度 | ≥80% | 86.5% | 10 | 7 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95