## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 地面公交运营服务满意度评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 57070558
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.3762 | 10 | 97.92% | 9.7921
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.3762 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容包括构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2022年北京市公交运营服务满意度评估服务。课题研究的成果有《2022年地面公交运营服务满意度评估报告》1份，达到评估地面公交服务水平和地面公交运营服务满意度，提高绿色出行吸引力和群众乘车满意度的目的。 |  |  |  | 课题研究的内容包括构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2022年北京市公交运营服务满意度评估服务。课题研究的成果有《2022年地面公交运营服务满意度评估报告》1份，达到评估地面公交服务水平和地面公交运营服务满意度，提高绿色出行吸引力和群众乘车满意度的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《2022年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 评价线路数量 | ≥200条 | ≥200条 | 5 | 5
|  |  | 开展项目工作会议次数 | ≥3次 | ≥3次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准：符合《公交都市考核评价指标体系》中关于服务满意度的要求 | 优良中低差 | 符合《公交都市考核评价指标体系》中关于服务满意度的要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2022年9月前完成支付15万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 2022年9月前完成支付15万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 1-4月，完成2022年度北京市地面公交运营服务满意度评估方案拟定和研究准备；4-6月，公交服务满意度评价体系研究；6月-9月，建设评价数据库，实施2022年北京市公交运营服务满意度评估工作；12月前，完成《2022年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》，并完成结题评审 | 1-4月，完成2022年度北京市地面公交运营服务满意度评估方案拟定和研究准备；4-6月，公交服务满意度评价体系研究；6月-9月，建设评价数据库，实施2022年北京市公交运营服务满意度评估工作；12月前，完成《2022年北京市地面公交运营服务满意度评估报告》，并完成结题评审 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 目标一相应成本指标 | ≤30万元 | 29.376235万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 研究成果在公众号等媒介刊发或媒体报道1次以上，地面公交服务水平和群众乘车满意度提升 | 得到提升 | 15 | 14 | 支撑证据不足
|  |  | 可持续效益 | 研究成果可为北京市地面公交服务满意度和绿色出行吸引力提升等方面持续发挥作用。 | 得到提升 | 15 | 14 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 94.7921