## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 治超监控设备维保服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 任辉 |  |  | 联系电话 | 67123720
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 129.672 | 129.672 | 129.672 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 129.672 | 129.672 | 129.672 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）保障全市治超站点监控系统正常运转；市治超办、区县交通局、治超站点三级视频联动、应急处置、运行分析和综合服务工作正常开展；（2）提高治超工作效率，实时掌握治超站运行情况；（3）保障治超工作人员安全、监督治超人员执法、为治超工作提供处罚依据;（4）保障治超办监控中心机电设备正常运转。 |  |  |  | （1）保障全市治超站点监控系统正常运转；市治超办、区县交通局、治超站点三级视频联动、应急处置、运行分析和综合服务工作正常开展；（2）提高治超工作效率，实时掌握治超站运行情况；（3）保障治超工作人员安全、监督治超人员执法、为治超工作提供处罚依据。（4）保障治超办监控中心机电设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件维护数量 | 18套 | 18套 | 5 | 5
|  |  | 硬件维护数量 | 59套 | 59套 | 5 | 5
|  |  | 系统开发数量 | 10套 | 10套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | ≥99% | ≥99% | 4 | 4
|  |  | 系统故障率 | ≤1% | ≤1% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | ≥99% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 最短时间维修 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 3 | 3
|  |  | 需求方案设计时间 | 2022年6月前 | 2022年6月前 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2022年8月前 | 2022年8月前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤129.672043万元 | 129.672043万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少人员成本投入 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 为社会公众提供执法监督及违法处罚证据服务影响力 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 确保监控设备运行稳定 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95