## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 交通运输保障移出隔离期结算项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  | 联系电话 | 57078605
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 8211.384 | 2652.111 | 2652.111 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 8211.384 | 2652.111 | 2652.111 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照要求，做好冬奥和冬残奥闭环驾驶员和车辆移出期费用。 |  |  |  | 按照要求，做好冬奥和冬残奥闭环驾驶员和车辆移出期费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 移出隔离期人数 | 5295人 | 6595人 | 7 | 7
|  |  | 移出隔离期车辆 | 1711辆 | 2180辆 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 各群体运输服务圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 优良中低差 | 优。各群体运输服务圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度：招标时间：2021月1月16日左右；合同签订时间：4月完成任务：6月支出首付款50%，尾款2022年8月支付 | 优良中低差 | 优。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 8211.384万元 | 2652.111万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 圆满完成会议交通运输保障，确保会议交通万无一失的基础上，实现会议交通和社会交通和谐运转 | 圆满完成会议交通运输保障，确保会议交通万无一失的基础上，实现会议交通和社会交通和谐运转 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95