## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 车路协同数据汇聚融合与应用关键技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 孙立山 |  |  | 联系电话 | 13811990315
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 264 | 178 | 178 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 264 | 178 | 178 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成课题招标及合同签订工作，开展车路协同数据梳理、接入框架设计及接入方法研究，完成多层级数据融合工作，挖掘交通拥堵场景，获取微观驾驶行为。具体目标： 1、撰写车路协同数据汇聚融合等关键技术子方向的研究报告，并汇总年度研究报告1份； 2、初步完成车路协同交通大数据评估系统的搭建工作，确认车路协同示范区域交通影响评估的应用场景。 |  |  |  | 已完成课题招标及合同签订工作，开展了车路协同数据梳理、接入框架设计及接入方法研究，完成多层级数据融合工作，挖掘交通拥堵场景，获取微观驾驶行为。 1、撰写形成了车路协同数据汇聚融合等关键技术子方向的研究报告，并汇总年度研究报告1份； 2、初步完成车路协同交通大数据评估系统的搭建工作，确认车路协同示范区域交通影响评估的应用场景。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成车路协同数据汇聚融合与应用关键技术研究报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 车路协同数据汇聚与融合技术的密切相关论文 | 1篇 | 5篇 | 5 | 5
|  |  | 车路协同示范区域交通影响评估的应用场景："初步完成车路协同交通大数据评估系统搭建工作，结合车路协同对车道分配、信息获取、路径选择 等因素的影响，确定不少于一个目标应用场景 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 大纲评审合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 发表论文质量标准 | 在本领域主流学术期刊或会议发表 | 在本领域主流学术期刊或会议发表 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年12月31日前完成大纲评审 | 2022年12月31日前完成大纲评审 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2022年12月31日前完成支付178万元 | 2022年12月31日前完成支付68.925万元 | 6 | 2.3 | 受疫情影响部分拨款未能及时拨付。措施：2023年完成既定指标。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤178万元 | 178万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 可持续影响 | 推动车路协同技术普及应用，助力持续提升交通运输系统的综合效能，带动上下游企业发展 | 推动车路协同技术普及应用，助力持续提升交通运输系统的综合效能，带动上下游企业发展 | 10 | 8
|  |  | 社会效益 | 推动车路协同技术普及应用，车路协同赋能的出行服务能力得到提升 | 推动车路协同技术普及应用，车路协同赋能的出行服务能力得到提升 | 15 | 14
|  |  | 环境效益 | 推动车路协同技术普及应用，提升交通通行效率，促进“碳达峰、碳中和”的绿色交通发展 | 推动车路协同技术普及应用，提升交通通行效率，促进“碳达峰、碳中和”的绿色交通发展 | 15 | 13
总分 | [6 empty] | 91.3