## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密云2022年普通公路桥梁中修工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 13801382427
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 736 | 736 | 736 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 736 | 736 | 736 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年辖区范围内包括东邵渠1#桥、小口桥和曹家路桥等3座桥梁在内的桥梁中修工程，主要工作内容为对既有旧桥拆除新建，通过提升桥梁的承载能力保障桥梁的安全性。 |  |  |  | 完成2022年辖区范围内包括东邵渠1#桥、小口桥和曹家路桥等3座桥梁在内的桥梁中修工程，主要工作内容为对既有旧桥拆除新建，通过提升桥梁的承载能力保障桥梁的安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁中修工程：维修桥梁 | 3 | 3 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：根据《公路养护质量评定标准》要求，工程质量达到合格指标。 | 合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  |  | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成；招标采购时间：8月中旬前完成；合同签订时间：8月底前完成；施工时间：8月底前；完工时间：10月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成。 | 合格 | 合格 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 736万元 | 736万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 松曹路和河东路环境得到改善。 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 通过完善交通设施，使松曹路和河东路得到可持续发展。 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 完善松曹路和河东路通行水平，道路交通安全状况得到改善。 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 带动密云地区经济发展。 | 优良 | 优良 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95