## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 地面公交客流下降区域及线路原因分析及解决措施服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 57070558
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48 | 45.838 | 45.838 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48 | 45.838 | 45.838 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究内容为分析近五年全市公交客流下降的区域和线路，逐一分析原因，提出有针对性的提升措施，课题研究的成果为明确全市公交客流下降的原因，并研究出有针对性的解决措施，达到减缓公交客流下降的趋势，提升绿色出行比例的目的。 |  |  |  | 课题研究内容为分析近五年全市公交客流下降的区域和线路，逐一分析原因，提出有针对性的提升措施，课题研究的成果为明确全市公交客流下降的原因，并研究出有针对性的解决措施，达到减缓公交客流下降的趋势，提升绿色出行比例的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 完成《地面公交客流下降区域及线路原因分析及解决措施》报告 | 1篇 | 1篇 | 4 | 4
|  |  | 开展调研次数 | 5次 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 开展会议次数 | 5次 | 5次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准：符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 优良中低差 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：2022年3月前完成支付20万元，在2022年12月前完成全部资金支付 | 优良中低差 | 2022年3月前完成支付20万元，在2022年12月前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：2021年12月前开始前期准备工作，在2022年7月前进行中期调研工作，在2022年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 优良中低差 | 2021年12月前开始前期准备工作，在2022年7月前进行中期调研工作，在2022年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 目标一相应成本指标 | ≤45.838万元 | 45.838万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 减少公交低效行驶里程，提升公交使用效率 | 得到提升 | 7 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 社会效益 | 提升绿色出行水平，让公共交通更好服务群众 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑证据不足
|  |  | 生态效益 | 提升绿色出行水平，减少碳排放 | 得到改善 | 7 | 6 | 支撑证据不足
|  |  | 可持续效益 | 研究成果可为地面公交调整改善持续发挥作用 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 95