## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通综合治理行动计划任务完成情况督查考核评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 朱杰 |  |  | 联系电话 | 010-57079969
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | 49 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容2022年交通综合治理考核评价工作以市政府《2022年北京市交通综合治理行动计划》、交通综合治理领导小组议定事项及督办事项任务为抓手，对16区政府和经济技术开发区、相关责任委办局按照“一单位一套指标一张表”的思路开展，重点督查考核任务完成情况和实施效果，课题研究的成果为《2022年北京市交通综合治理行动计划任务完成情况督查考核评价》报告，达到“以评促建、以评促改、以评促管”交通综合治理效果的目的。 |  |  |  | 课题研究的内容2022年交通综合治理考核评价工作以市政府《2022年北京市交通综合治理行动计划》、交通综合治理领导小组议定事项及督办事项任务为抓手，对16区政府和经济技术开发区、相关责任委办局按照“一单位一套指标一张表”的思路开展，重点督查考核任务完成情况和实施效果，课题研究的成果为《2022年北京市交通综合治理行动计划任务完成情况督查考核评价》报告，达到“以评促建、以评促改、以评促管”交通综合治理效果的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成第2、第3和第4季度考核评价报告，合计3份，评价各相关单位交通治理工作完成情况，推动2022年交通综合治理任务落实 | 3份 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 提出2022年北京市交通综合治理指标体系内容 | 1套 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 完成本年度考核评价报告1份，评价各委办局、16区和经济技术开发区交通治理工作完成情况 | 1份 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 各委办局任务完成情况评价工作质量：按照《2022年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各委办局任务完成情况的评价工作，评价内容覆盖率≥90% | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 专家评审通过率 | 100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 各区任务完成情况评价工作质量：按照《2022年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各区任务完成情况的评价工作，评价内容覆盖率≥90% | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：2022年6月底前完成支付30万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 资金支付进度：2022年6月底前完成支付30万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 资金支付进度：2022年6月底前完成支付30万元，在2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：2022年6月底前开始前期准备工作，在2022年12月底前完成成果编制工作，完成项目终验 | 项目实施进度：2022年6月底前开始前期准备工作，在2022年12月底前完成成果编制工作，完成项目终验 | 项目实施进度：2022年6月底前开始前期准备工作，在2022年12月底前完成成果编制工作，完成项目终验 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 49万元 | 49万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续效益 | 研究成果可为督促各区、各相关委办局按计划完成年度交通综合治理任务，评价任务完成情况和实施效果，推动各单位落实主体责任，并全力落实2022年交通综合治理各项任务方面持续发挥作用。 | 达到预期指标 | 30 | 25 | 征地拆迁工作中：通清路、漷马路、西太路、七北路等工作存在征地拆迁进度慢。前期工作中：东六环西侧路土桥节点改造工程与首都机场东直门站航空行李托运功能两项前期工作进度落后
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95