## 综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京12328热线项目经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）
项目负责人 |  | 王萌 |  |  | 联系电话 | 85981613
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1241.86 | 1239.51 | 1208.059 | 10 | 97.46% | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 1241.86 | 1239.51 | 1208.059
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过为公众提供交通出行咨询服务、解答交通行业政策、受理办理交通诉求、保障市民正当权益，逐步提高12328社会影响力。通过12328热线倒逼各交通行业监管部门改进完善工作，增强人民群众在首都交通高质量发展中的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  | 2022年12328热线共接听市民来电57万余件，受理49万余件，当即解答市民诉求40万余件，即时答复率82%，即时答复满意率99%，转办市民诉求9万余件，按时办结率100%。2022年全国12328考核年度第一。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 人工接通率 | ≥90% | 85% | 5 | 4.7 | 原因：2022年受新冠疫情持续影响，严格落实各项疫情防控政策，落实“四方”责任，降低接线大厅人员到岗率，制约项目运行；接线队伍流失而招聘工作滞后，有效补充接线员欠缺 改进措施：加强人员团队管理，把控招聘环节，强化接线员业务培训
|  |  | 即时答复率 | ≥90% | 99% | 5 | 5
|  |  | 回访率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 切实提高复核率，接通率，信息咨询即时答复率、做群众出行的贴心人 | 完成 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施 | 全年进行 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 1239.51万元 | 1208.059004万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过为公众提供交通出行咨询服务、解答交通行业政策、受理办理交通投诉、保障市民正当权益，逐步提高12328社会影响力。通过12328热线倒逼各交通行业监管部门改进完善工作，增强人民群众在首都交通高质量发展中的获得感、幸福感和安全感 | 得到提升 | 30 | 25 | 原因：12328渠道受理的市民诉求，承办单位办件效率有待提升，在2022年交通部全国考核中，投诉举报类限时办结情况每月均有失分。 改进措施：优化人员培训，做好交通行业政策的咨询解答；继续做好催办相关工作，提升投诉举报类市民诉求的办件效率
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.45