## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 出租车ETC应用方案研究与示范
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 汪琦 |  |  | 联系电话 | 83775418
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 235.2716 | 235.2716 | 187.377 | 10 | 79.64% | 7.9643
|  | 其中：当年财政拨款 | 235.2716 | 235.2716 | 187.377 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 针对出租车无法使用高速公路ETC的问题,对出租车ETC应用开展需求调研,研究可行的应用技术方案,并组织小范围的试点应用,实现节能减排和提质增效。 |  |  |  | 开展了出租车ETC应用需求调研,提出了出租车ETC应用技术方案,并组织了小范围的试点应用,完成项目全部预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成接口开发 | 3套 | 3套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成项目相关技术文档编制 | 1份 | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 评审 | 合格，通过专家评审 | 通过评审 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成课题研究 | ≤10月 | ≤7个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制 | 235.27164万元 | 187.377万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 提高高速公路ETC车辆通行效率，缓解拥堵。 | 提高高速公路ETC车辆通行效率，缓解拥堵。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.9643