## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平南沙河西桥桥隧养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 宣鹏 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1700 | 1700 | 1700 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1700 | 1700 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成南沙河西桥养护工程，修建0.3公里社会交通导行路，拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）。 |  |  |  | 完成南沙河西桥养护工程，修建0.3公里社会交通导行路，拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 社会交通导行路：里程 | 0.3公里 | 0.3公里 | 7.5 | 7.5
|  |  | 南沙河西桥：更换主梁 | 30个 | 30个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 优。符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 施工时间 | 南沙河西桥3月至11月施工，11月底完工。 | 南沙河西桥3月至8月施工，8月底完工。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额最晚于12月前完成资金拨付 | 12月前 | 12月前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1700万元 | 1700万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保障桥梁使用功能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 95