## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北庄1号桥提级改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王廷俊 |  |  | 联系电话 | 69041091
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2800 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2800 | 2000 | 2000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年前完成北庄1号桥提级改造工程（2022年完成桩基施工，2023年完成全部工程）。 |  |  |  | 2022年完成桩基施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桩基施工 | 完成桥梁全部桩基及部分桥台、部分墩柱 | 完成133米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定为合格 | 8 | 8
|  |  | 工程验收合格率 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月开始施工至2023年完工 | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月开始施工至2023年完工 | 12 | 10 | 方案制定晚于指标
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2000万元 | 2000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 带动密云地区经济发展 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93