## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 编制北京市交通综合治理行动计划服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 王红宇 |  |  | 联系电话 | 57079952
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35 | 35 | 34.916 | 10 | 99.76% | 9.976
|  | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 34.916 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 将在总结2022年综合治理行动计划任务完成情况的基础上，结合未来发展形势，提出下一年度重点工作建议，研究2023年北京市及城市副中心交通综合治理行动计划建议，用以指导北京市2023年交通综合治理工作实际开展，以持续做好我市交通综合治理工作。 |  |  |  | 在总结2022年综合治理行动计划任务完成情况的基础上，结合未来发展形势，提出了北京市及城市副中心下一年度交通综合治理重点工作建议，协助2023年交通综合治理行动计划编制，用以指导北京市2023年交通综合治理工作实际开展，以持续做好我市交通综合治理工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成2023年北京市及城市副中心交通综合治理行动计划建议报告 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 开题完成时间 | 当年8月底 | 当年8月底 | 3 | 3
|  |  | 初稿完成时间 | 当年9月底 | 当年9月底 | 3 | 3
|  |  | 完成报告时间 | 当年12月底 | 当年12月底 | 3 | 3
|  |  | 完成资金支付 | 当年12月前 | 当年12月前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 35万元 | 34.915961万元 | 10 | 10
| 效益 指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 项目成果可指导市属相关部门及各区政府开展2023年交通综合治理工作 | 达到预期目标 | 30 | 25 | 项目结题后，出台了一些新政策，同时市政府针对2023年交通治理工作提出一些新要求，因此该课题研究成果对2022年治理工作的指导存在一些不全面的情况
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.976