## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 首都之窗交通委直播访谈
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 杜文龙 |  |  | 联系电话 | 57078531
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 12.44 | 10 | 62.2% | 6.22
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 结合市交通委中心业务工作、重点节点任务和社会关注热点，组织相关部门负责同志和交通一线干部参与录制在线访谈节目，回应社会热点、解答市民疑虑，达到“贴近百姓、宣传交通”效果。 |  |  |  | 完成6期访谈录制，累计邀请16位嘉宾以视频直播的方式切实回应群众关切，网友参与量累计达73.4万人，短视频播放量达60.8万次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 访谈直播次数 | 10次 | 6次 | 5 | 3 | 受疫情影响，按照北京市疫情防控政策“朝阳区区域内各党政机关、企事业单位人员全部严格落实居家办公”要求，位于朝阳区数字北京大厦内的演播室多轮封闭，致使首都之窗交通委直播访谈节目未能按计划录制。经协商，将合同约定的访谈数量由10期变更为6期
|  |  | 访谈视频制作 | 10个 | 14个 | 10 | 10
|  | 质量指标 （13分） | 前期对访谈需要的素材进行拍摄编辑，后期对直播视频进行精编剪辑，插入相关特效等内容，使整个访谈更具有观赏性 | 定性 | 达成预期目标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施期限：2022年1月-2022年12月，12月底完成全部工作，按时完成率90% | 定性 | 达成预期目标 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 《北京市交通委员会在线访谈》专栏策划设计费 | 2.13万元 | 1.07万元 | 1 | 0.5 | 受疫情影响，按照北京市疫情防控政策“朝阳区区域内各党政机关、企事业单位人员全部严格落实居家办公”要求，位于朝阳区数字北京大厦内的演播室多轮封闭，致使首都之窗交通委直播访谈节目未能按计划录制。经协商，将合同约定的访谈数量由10期变更为6期，支出经费相应折减
|  |  | 《北京市交通委员会在线访谈》专栏运维费 | 1.8万元 | 1.08万元 | 1 | 0.6
|  |  | 直播访谈录播及视频制作费 | 16.07万元 | 10.29万元 | 8 | 5.12
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 点击访问量达到40万次，传播效果显著 | 达成预期目标 | 15 | 13
|  |  | 可持续效益 | 结合市交通委中心业务工作、重点节点任务和社会关注热点，组织相关部门负责同志和交通一线干部参与录制在线访谈节目，回应社会热点、解答市民疑虑，达到“贴近百姓、宣传交通”效果 | 得到可持续发展 | 15 | 12
|  | 服务对象 满意度指标 （10分） | 参与直播访谈群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 85.44