## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 研究首钢园区重大活动交通综合治理方案服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 张文斌 |  |  | 联系电话 | 010-57078224
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 38.8805 | 38.8805 | 38.88 | 10 | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 | 38.8805 | 38.8805 | 38.88 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《研究首钢园区重大活动交通综合治理方案服务》课题研究，编制完成首钢园区重大活动交通综合治理方案。 |  |  |  | 完成《研究首钢园区重大活动交通综合治理方案服务》课题研究，编制完成首钢园区重大活动交通综合治理方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 编制首钢园区重大活动交通综合治理方案 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成《首钢园区重大活动交通综合治理方案》研究报告 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 研究课题评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2021年服贸会交通保障情况进行复盘，总结问题；完成首钢园区重大活动期间交通出行特点分析、交通需求预测，预判重大活动期间可能存在的交通瓶颈。 | 2022年6月底 | 2022年6月底 | 4 | 4
|  |  | 制定交通综合治理方案建议，与相关单位沟通优化，形成中期成果。 | 2022年8月底前 | 2022年8月底前 | 4 | 4
|  |  | 进一步完善方案，形成终期成果并通过验收。 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 38.88054万元 | 38.88054万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 制定首钢园区大型活动交通综合治理方案，提高车辆运行效率，降低因拥堵产生的时间、费用的浪费。 | 良 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益指标 | 优化首钢园区周边交通组织，保障交通运行安全、顺畅，提升民众出行质量。 | 良 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 通过提升公交和慢行出行服务水平，引导民众低碳出行。 | 良 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续影响指标 | 分析城市重大活动交通出行特性，形成活动类交通治理方案，为后期类似交通治理工作提供基础。 | 良 | 8 | 6 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.9999