## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 回天地区预约出行场景设计与原型开发（科技项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 魏强 |  |  | 联系电话 | 57078919
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 98.8612 | 98.8612 | 98.8612 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立一套停车预约出行实施方案，开发一套包括道路预约和停车预约原型，并完成项目验收报告 |  |  |  | 已完成停车预约实施方案设计，完成预约出行SaaS综合平台（包含道路与停车场预约原型）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 停车预约出行方案 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 停车预约算法 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 停车预约原型 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 论文 | ≥1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 报告 | ≥1本 | 1本 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目验收评审通过率 | 通过率100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 | 停车预约原型可用于未来实施 | 已经完成可实施的停车场预约方案并开发完成停车场预约出行原型并通过原型测试 | 5 | 5
|  |  | 停车预约出行方案设计 | 充分停车场现状，制定停车预约出行方案，技术路线明确合理 | 完成停车场预约方案设计，其中包含回天地区北京京都医院及周边商圈区域停车预约 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年6月完成停车预约场景研究； 2022年9月完成停车系统平台架构搭建； 2022年12月完成停车预约原型设计。 | 2022年12月通过验收评审，验收报告包含停车场预约场景、系统平台及包含停车预约原型的综合预约平台 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 尾款支付时间：2022年12月 | 2022年12月付款 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤98.861192万元 | 98.861192万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 停车预约出行方案提供了新的治堵解决方案，具有一定的技术先进和领先性 | 结合道路预约出行，全新的交通治堵模式，国际先进的实施方案策划，结合停车场预约与道路预约形成综合预约平台，提高用户出行体验 | 20 | 18 | 支撑依据不足
|  |  | 可持续效益 | 停车预约出行方案可为未来正式实施做好技术储备工作，实现减少路上拥堵排队长度和排队时间，有效降低机动车尾气排放量 | 已完成停车场预约实施方案准备，完成预约综合平台开发，同时通过供需匹配可以减少小汽车出行需求，同时减少周边路网拥堵，造成节能减排的效果 | 20 | 17 | 支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 95