## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 运输事业发展中心信息系统运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心
项目负责人 |  | 孙宇星 |  |  | 联系电话 | 57070690
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 710.4013 | 710.4013 | 709.26 | 10 | 99.84% | 9.9839
|  | 其中：当年财政拨款 | 710.4013 | 710.4013 | 709.26
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障机动车维修管理服务系统、北京市道路运输车辆动态信息公共服务平台系统、省际包车客运标志牌管理系统、外埠进京省际客车联网联控系统、北京市交通委员会行政许可及电子监察系统、运输行业信用信誉与监管巡查系统、汽车租赁行业管理与服务信息系统等7个系统正常稳定运行。 2.保障交通委北区机房各类设备正常运转，定期进行安全巡检、隐患排查、渗透测试、安全加固，保障109会议室视频会议、协调联动、应急调度等工作正常开展，完成应急及重大活动时期保障服务。 3.保障相关数据接口持续稳定运行，监测数据质量并定期开展数据清理工作；根据相关行业管理需求，完成数据统计分析工作；做好“七站两场”数据、设备和运行情况监测，保障数据传输完整及时，实现"北京智慧运输"微信公众号性能提升。 4. 按时完成网络货运信息接入测试、线上服务能力初步认定工作，并定期出具网络货运经营者运行分析报告。 |  |  |  | 1.保障机动车维修管理服务系统、北京市道路运输车辆动态信息公共服务平台系统、省际包车客运标志牌管理系统、外埠进京省际客车联网联控系统、北京市交通委员会行政许可及电子监察系统、运输行业信用信誉与监管巡查系统、汽车租赁行业管理与服务信息系统等7个系统正常稳定运行。 2.保障交通委北区机房各类设备正常运转，定期进行安全巡检、隐患排查、渗透测试、安全加固，保障109会议室视频会议、协调联动、应急调度等工作正常开展，完成应急及重大活动时期保障服务。 3.保障相关数据接口持续稳定运行，监测数据质量并定期开展数据清理工作；根据相关行业管理需求，完成数据统计分析工作；做好“七站两场”数据、设备和运行情况监测，保障数据传输完整及时，实现"北京智慧运输"微信公众号性能提升。 4. 按时完成网络货运信息接入测试、线上服务能力初步认定工作，并定期出具网络货运经营者运行分析报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统维护数量 | 7套 | 7套 | 4 | 4
|  |  | 运营监测次数 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 设备巡检次数 | ≥12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 漏扫加固次数 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 故障响应时间 | ≤4小时 | 4小时 | 4 | 4
|  |  | 系统正常运行率 | ≤95% | 99% | 3 | 3
|  |  | 故障修复时间 | ≤48小时 | 48小时 | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 确定项目承担单位后一个月内 | 确定项目承担单位后一个月内 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际进度进行资金支付，2022年12月底前完成全部资金拨付工作 | 当年12月前 | 3 | 3
|  |  | 项目执行周期 | 2022年1月至2022年12月，2022年12月底前完成100% | 2022年1月至2022年12月，2022年12月底前完成100% | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 预算评审结果下达且资金到位后2个月内 | 预算评审结果下达且资金到位后2个月内 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 710.4013万元 | 709.26万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 定期出具报表，为行业处室提供数据统计分析服务，为运输行业管理提供技术支持服务 | 达到预期指标 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 保障市交通委北区机房网络正常稳定运行，负责的109会议室视频会议及中心终端计算机设备正常运行 | 达到预期指标 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 根据行业管理部门要求开展相关功能开发及数据统计分析工作，为运输行业管理提供技术支持服务 | 达到预期指标 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 及时处理数据对接故障，完成数据接口调整优化。保证运输行业运政数据的完整性、正确性 | 达到预期指标 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 用户对微信公众号的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9839