## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 冬奥冬残奥会专用道施划及交通标识设置工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 沈兴华 |  |  | 联系电话 | 83775456
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 280 | 280 | 280 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 施划赛事专用道：京藏高速2.2公里，京新高速19.6公里，机场第二高速1.4公里，京礼高速74.4公里，京平高速8.8公里，首都机场高速14.5公里； 抵离路线：北六环84.7公里；并设置相应交通工程标志。保障冬奥会、冬残奥会顺利举办。 |  |  |  | 为确保北京2022年冬奥会和冬残奥会顺利进行，需设置奥运专用道标志牌（含门架基础）、增设地面文字图案及拆除恢复，增设冬奥冬残奥场馆、场站等奥运设施的指路标志及拆除恢复，主要道路包括京藏高速、京新高速、机场二高速、京开高速、京礼高速、京平高速、 大兴机场高速、首都机场高速等高速公路，计划在2022年底前完工，冬奥冬残奥赛事结束后恢复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公交专用道施划范围 | 205.6公里 | 205.6公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 交工验收 | 合格 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时间 | 5月 | 2022年1月完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 280万 | 280万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 保障冬奥会、冬残奥会顺利举办 | 设置冬奥冬残奥专用道，保障北京赛区、延庆赛区及张家口赛区之间奥运赛事交通顺畅运行。 | 35 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95