## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练
主管部门 |  | 委科技处 |  |  | 实施单位 | 北京市智慧交通发展中心(北京市机动车调控管理事务中心)
项目负责人 |  | 张伟 |  |  | 联系电话 | 57078908
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48.8714 | 48.8714 | 48.8714 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48.8714 | 48.8714 | 48.8714 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、检验是否能够通过已部署的检测、防护体系，监测、分析排查事件原因，迅速完成处置，验证网络安全应急预案能否支撑应急响应工作流程，协助修订和完善网络安全应急预案及应急组织体系，协助开展安全评估和安全加固工作。 2、对交通委机关单位及委属事业单位的所有信息系统、行业重点单位的重要信息系统（含国家关键信息基础设施、市级重要信息系统）开展全面定期排查，梳理全委及各单位建设、运行、使用的信息化基础设施、信息系统等相关的信息，建立完整的网络安全风险要素台账；根据全委网络安全风险防范要求，梳理和识别网络安全风险要素，并开展相应安全风险评估；建立并定期提交排查评估后的“交通委及重点行业网络安全风险要素清单及评估报告”。 |  |  |  | 1、检验是否能够通过已部署的检测、防护体系，监测、分析排查事件原因，迅速完成处置，验证网络安全应急预案能否支撑应急响应工作流程，协助修订和完善网络安全应急预案及应急组织体系，协助开展安全评估和安全加固工作。 2、对交通委机关单位及委属事业单位的所有信息系统、行业重点单位的重要信息系统（含国家关键信息基础设施、市级重要信息系统）开展全面定期排查，梳理全委及各单位建设、运行、使用的信息化基础设施、信息系统等相关的信息，建立完整的网络安全风险要素台账；根据全委网络安全风险防范要求，梳理和识别网络安全风险要素，并开展相应安全风险评估；建立并定期提交排查评估后的“交通委及重点行业网络安全风险要素清单及评估报告”。 3、根据国家、本市网络安全部门组织的实战攻防测试或演练，结合交通委管理范围内的网格（包括但不限于信息系统），在保证安全的前提下，组织开展不少于3支专业队伍且不少于30个演练目标的实战攻防演练。检验目标网络的安全防护合规性、应急处置能力水平，出具“交通委网络安全实战攻防演练及应急响应能力分析报告”（包括但不限于演练方案、攻防过程、测试结果、攻测水平比较、应急响应能力比较、风险评估、工作建议等）。重保前至少开展一次事件处置类网络安全演练，开展一次灾备恢复应急演练。确保重保单位、网站和网络系统主管部门、责任单位、运维单位、应急处置队伍之间无缝对接，高效运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 《信息化基础设施调查表》 | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 定期提交全委《交通委及重点行业网络安全风险要素清单及评估报告》 | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 交通委机关单位及委属事业单位《信息系统调查》 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 《网络安全风险要素台账》 | 1个 | 1个 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 全委全委机关事业单位信息系统、服务器、信息化基础设施数量覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目启动 | 2022年2月下旬完成项目大纲评审 | 2022年4月完成合同签署 | 6 | 4 | 由于疫情影响，同时财政经费批复稍晚，导致项目启动较迟。
|  |  | 项目验收 | 2022年12月下旬完成项目验收 | 2022年12月下旬完成项目验收 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 48.8714万元 | 48.8714万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提高委机关单位及重点单位在重保期间做到风险隐患快速定位、信息通报快速到达、风险处置及时有效 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 有效强化北京市交通行业相关人员网络安全风险意识。 | 得到提升 | 8 | 7 | 支撑依据不足
|  |  | 社会效益 | 效促进信息系统的安全防护能力水平提升 | 得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不足
|  |  | 生态效益指标 | 效促进信息系统的安全防护能力水平提升 | 得到提升 | 7 | 5 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标 （10分） | 相应满意度指标 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 93