## 4.基建修缮类（昌赤路）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌赤路改建工程（地方债）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  | 联系电话 | 69144586
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 3000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成昌赤路附属隧道管理站建设。 |  |  |  | 2022年完成昌赤路附属隧道管理站建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：附属隧道管理站 | 完成 | 已完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 总建筑面积：1600平方米 | 1600平方米 | 1600平方米 | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 符合工程施工验收规范和标准的要求（合格） | 合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 12月底前完成昌赤路附属隧道管理站建设 | 12月底前 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 12月底前完成支付 | 12月底前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤3000万元 | 3000万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95