## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 碳中和与交通运输可持续发展（北京MaaS生态圈发展论坛）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 牟杰勇 |  |  | 联系电话 | 57078904
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 17.339 | 17.339 | 17.339 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 17.339 | 17.339 | 17.339 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：“中国国际服务贸易交易会北京MaaS生态圈发展论坛”由北京市交通委员会主办。论坛拟以“生态圈发展”为主题，探讨北京MaaS生态圈建设路径，北京市交通委员会将在2022年中国国际服务贸易交易会期间，于9月4日在首钢园分会场举办北京MaaS生态圈发展论坛，将邀请嘉宾10人做主旨演讲，采用线上线下结合方式，控制在100人以内，外省嘉宾通过线上参会。 |  |  |  | “中国国际服务贸易交易会北京MaaS生态圈发展论坛”由北京市交通委员会主办。论坛以“生态圈发展”为主题，探讨北京MaaS生态圈建设路径，北京市交通委员会将在2022年中国国际服务贸易交易会期间，于9月4日在首钢园分会场举办北京MaaS生态圈发展论坛，邀请7位嘉宾做主旨演讲，采用线上线下结合方式，总参会人数100余人，外省嘉宾通过线上参会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 嘉宾演讲 | 5次 | 5次 | 7 | 7
|  |  | 研讨会 | 1次 | 1次 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 参会机构宣传率 | 北京市以外参会占主要参与机构比例不低于10% | 20% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成会议时间 | 当年8月底前完成筹备工作，9月4日完成 | 9月4日按时完成会议召开工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤17.339013 | 17.339 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 发言比例 | 行业会议高级别嘉宾占发言嘉宾比例低于30% | 行业会议高级别发言嘉宾2位，占比29% | 40 | 35 | 发言比例不足
总分 | [6 empty] | 95