## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 延庆普通公路中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 504 | 504 | 504 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 504 | 504 | 504 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会关于下达2022年普通公路中修工程（第二批）计划的通知,通过完成永艾路中修工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  | 完成永艾路中修工程，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 质量指标 （13分） | 养护标准：实施养护后路面使用性能指数PQI≥88 | 优 | 优.养护标准：实施养护后路面使用性能指数PQI≥88 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量指标：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 优良中低差 | 优。工程质量指标：《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  | 数量指标 （15分） | 中修里程 | 5.7公里 | 5.7公里 | 15 | 15
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同约定完成资金支付 | 优良中低差 | 优。资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同约定完成资金支付 | 6 | 6
|  |  | 工程实施进度：方案制定和前期准备时间：9月底前完成；招标采购时间：11月底前完成；合同签订时间：11月底前完成；工程施工时间：12月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成。 | 优良中低差 | 优。工程实施进度：方案制定和前期准备时间：9月底前完成；招标采购时间：11月底前完成；合同签订时间：11月底前完成；工程施工时间：12月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 504万元 | 504万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95