## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工程前期费、咨询管理费及技术服务、建筑安装、勘察设计合同印花税
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 段文志 |  |  | 联系电话 | 63536196-1181
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1125 | 1125 | 1125 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1125 | 1125 | 1125
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成工程前期及咨询任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成技术服务、建筑安装、勘察设计合同印花税缴纳工作。 |  |  |  | 完成工程前期及咨询任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成技术服务、建筑安装、勘察设计合同印花税缴纳工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成印花税缴纳工作 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 大修储备项目补充 | 100万平方米 | 206万平方米 | 5 | 5
|  |  | 工程前期设计工作 | 150.3万平方米 | 151万平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 设计工作质量 | 按规范要求完成施工图设计和设计服务工作，确保工程按图顺利完成 | 按规范要求完成施工图设计和设计服务工作，确保工程按图顺利完成 | 6.5 | 6.5
|  |  | 印花税缴纳工作质量标准 | 印花税依法缴纳 | 印花税依法缴纳 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 完成2022年道路桥梁大修项目初步设计 | 2022年10月31日前 | 2022年10月31日前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成大修储备项目补充 | 2022年10月31日前 | 2022年10月31日前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 前完成印花税缴纳 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 项目执行周期 | 2022年1月至2022年12月 | 2022年1月至2022年12月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1125万元 | 1125万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高道路行驶舒适性、安全性，提高服务水平。 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高道路行驶舒适性、安全性，提高服务水平。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95