## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 道路、桥梁、轨道、雪天保障四个市级专项预案修订项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 穆贵强 |  |  | 联系电话 | 57078808
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42.7531 | 42.7531 | 42.75 | 10 | 99.99% | 9.9993
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.7531 | 42.7531 | 42.75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展道路、桥梁、轨道、雪天保障四个市级专项预案的修订工作，实现： （1）规范应急预案的内容要素和支撑性文件，补充预案内容，提高预案内容的全面性； （2）进一步辨识安全隐患形成机理，规范应急处置流程与应急指挥体系，提升预案的科学性与可操作性； （3）合理配置应对突发事件的相关资源，增强各行业在不同突发事件情景下的应急处置能力，确保首都安全稳定。 |  |  |  | 已高质高效的完成道路、桥梁、轨道、雪天保障四个市级专项预案的修订工作。本项目规范了应急预案的内容要素和支撑性文件，补充了预案内容，提高了预案内容的全面性；进一步辨识了安全隐患形成机理，规范了应急处置流程与应急指挥体系，提升了预案的科学性与可操作性；合理配置了应对突发事件的相关资源，增强了各行业在道路、桥梁、轨道、雪天保障突发事件情景下的应急处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《北京市桥梁突发事件应急预案》 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展会议次数 | ≥5次 | 7次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成《北京市轨道交通应急预案》 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成《北京市道路突发事件应急预案》 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成《北京市雪天交通保障应急预案》 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 相关单位调研方案 | 1个 | 1个 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 预案意见反馈率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市突发事件应急委员会《北京市应急预案体系建设三年行动计划（2021-2023年）》（京应急办发[2021]5号）中的要求 | 符合北京市突发事件应急委员会《北京市应急预案体系建设三年行动计划（2021-2023年）》（京应急办发[2021]5号）中的要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年1月上旬开始前期准备工作，1月下旬完成项目开题评审，7月上旬完成四个预案初稿编制，8月份征求相关单位意见并修订完善预案，9月下旬完成预案终稿，并通过结题评审 | 2022年1月上旬开始前期准备工作，5月完成项目开题评审，7月上旬完成四个预案初稿编制，8月份征求相关单位意见并修订完善预案，12月上旬完成预案终稿，并通过结题评审 | 6 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 2022年7月中旬完成第一笔款支付，2022年9月底前完成全部资金支付 | 2022年6月完成第一笔款支付，2022年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 42.7531万元 | 42.75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 1.充分利用事故接报统计信息化平台，减少历年事故数据搜集成本 2.选择各行业主要运营单位（如首发、养护集团、地铁运营公司等），缩小调研范围，减少调研支出 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 通过实施本项目进一步提升应急预案的系统性、科学性、可操作性和时效性，让应急预案成为突发事件应对的行动指南，充分发挥应急预案在风险防范和突发事件应对中的重要基础作用 | 达到预期指标 | 10 | 8 | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 | 为未来5年道路、桥梁、轨道、雪天保障应急处置提供根本性指导 | 达到预期指标 | 10 | 9 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 91.9993