## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 顺沙路中修二级路取消收费补助
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 白连庆 |  |  | 联系电话 | 13810378519
项目资金 |  | 340 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 340 | 340 | 340 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 340 | 340 | 340 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持公路基础设施良好技术状况水平。 |  |  |  | 正在施工中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 支持普通省道养护（km） | 11.847公里 | 8378平米 | 15 | 10 | 未完成数量指标
|  | 质量指标 （13分） | 实施路段技术状况水平 | 提升 | 提升 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成投资 | 是 | 11月前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 340万元 | 340万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 提升公路安全水平，基本公共服务水平 | 得到改善 | 15 | 14 | 支撑证据不足
|  |  | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 带动昌平地区经济发展 | 15 | 13.5 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 7.5 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 90