## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 轨道公交衔接换乘问题梳理及优化方案服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 57070558
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 44.51 | 10 | 98.91% | 9.8911
|  | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 44.51 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 梳理轨道公交接驳换乘问题，深度分析原因，高质量形成可提升轨道公交换乘效率、便捷性、经济性的方案。 |  |  |  | 梳理轨道公交接驳换乘问题，深度分析原因，高质量形成可提升轨道公交换乘效率、便捷性、经济性的方案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《轨道公交衔接换乘问题梳理及优化方案》 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度：首付款支付时间：2022年6月前，尾款支付时间：2022年12月底前。 | 优良中低差 | 2022年6月前，尾款支付时间：2022年12月底前。 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度：2022年6月底前完成项目开题，2022年10月底前完成项目中期评审，2022年12底前完成最终成果，组织专家评审。 | 优良中低差 | 2022年6月底前完成项目开题，2022年10月底前完成项目中期评审，2022年12底前完成最终成果，组织专家评审。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤45万元 | 44.51万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 经济效益 | 轨道公交之间的接驳换乘有利于提高两种交通方式客运量，从而提高单位里程运行效率，有利于降低运营成本，进而减少财政对公共交通运营补贴压力。 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  |  | 社会效益 | 项目实施后预计可提供便捷的轨道公交换乘环境、减少换乘时间成本、降低旅客换乘金钱成本，同时提高换乘安全性，由此鼓励公共交通出行，提升旅客轨道公交之间换乘意愿，提高北京市公共交通出行比例。 | 得到提升 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  |  | 环境效益 | 降低私人交通出行强度，有效缓解地面交通拥堵，进而推进交通领域节能减排，有利推动交通领域“碳达峰”“碳中和”。 | 得到改善 | 10 | 9 | 支撑证据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 8 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 94.8911