## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平2022年普通公路工程尾款（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 758.0079 | 758.0079 | 758.0079 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 758.0079 | 758.0079 | 758.0079 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2022年北京市交通委员会工程尾款支付计划，结合项目评审金额及已支付金额，2022年将2019年京藏东辅路提及改造工程、2020年顺沙路预养、2020年G6综治工程、2017年高货排放工程、2017年刷杨路泵站线路水毁恢复工程等10项已终审项目尾款进行清理。 |  |  |  | 2022年普通公路工程尾款（第一批）涉及的10个项目全部当年完成资金结算，及时清理尾款资金，缓解施工单位资金压力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 结清项目数量 | 10项 | 10项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 按照工程尾款手续及质保期时间要求进行尾款清算。 | 已按照工程尾款手续及质保期时间要求进行尾款清算。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 支付时效指标 | 资金到位后，收到尾款计量手续后30个工作日支付完毕。 | 资金到位后，收到尾款计量手续后30个工作日支付完毕。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤758.00793万元 | 758.00793万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 工程完工评审后，及时支付尾款，使参建单位尾款资金的落实得到保障。 | 工程完工评审后，及时支付尾款，使参建单位尾款资金的落实得到保障。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95