## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 昌平京藏北辅路续建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 宣鹏 |  |  | 联系电话 | 69742715-301
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2400 | 2400 | 2400 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2400 | 2400 | 2400 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成铁路顶进箱涵工程主体，完成旧县桥北半幅新建，已完分部分项工程质量验收合格，为后期工程施工打下良好的基础。 |  |  |  | 2022年完成铁路顶进箱涵工程主体，完成旧县桥北半幅新建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建桥梁数（旧县桥北半幅） | 0.5座 | 0.5座 | 5 | 5
|  |  | 铁路顶进箱涵工程：铁路顶进箱涵长度 | 34米 | 34米 | 5 | 5
|  |  | 桥梁工程施工长度 | 0.1公里 | 0.1公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 设计标准 | 为次干路 | 次干路 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12月前完成支付 | 12月前完成支付 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2400万元 | 2400万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 未完工暂不体现效社会效益指标 | 未完工暂不体现效社会效益指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95