## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 邹迎 |  |  | 联系电话 | 57078910
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》，在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组指导下，完成北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作,包括自动驾驶车辆测试的申请受理、材料审核、组织专家论证评估、测试跟踪、数据采集等工作。 |  |  |  | 截至2022年12月底，已组织为17家测试主体所申请的379辆自动驾驶车辆提供办理临时车号牌服务，道路测试里程超过1396万公里，有效推动自动驾驶关键技术的发展、行业标准体系的制定，规范自动驾驶车辆道路测试工作。 及时为自动驾驶车辆测试申请企业进行申请受理、材料审核、专家论证评估、测试根据及数据采集等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 召开专家会议 | 根据提出申请的测试主体申请需求≥1次 | 13次 | 10 | 10
|  |  | 工作报告 | 5份，其中季度报告4份，年度报告1份 | 5份 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理 | 严格按照《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》的要求执行 | 达到预期目的， 严格按照《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》对测试主体和测试车辆进行日常管理 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 组织通过现场审查的测试主体进行专家组评估 | 根据每月提交申请情况组织 | 在时效期内完成专家组评估工作 | 4 | 4
|  |  | 材料初审后，按要求组织现场审查工作时间 | 材料初审合格后5个工作日内（遇到法定节假日可顺延） | 在时效期内完成材现场审查工作 | 4 | 4
|  |  | 按要求完成测试主体提交的材料初审时间 | 收到材料后10个工作日内（遇到法定节假日可顺延） | 在时效期内完成材料初审工作 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 76.9万元 | 76.9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 自动驾驶社会效益 | 推动自动驾驶关键技术的发展，规范自动驾驶车辆道路测试工作 | 达到预期目的 | 30 | 25 | 支撑依据不足
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 主管单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 95