## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 密云2022年普通公路安全设施精细化提升行动
主管部门 |  | 034-北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 | 69043062
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 106 | 106 | 106 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 106 | 106 | 106 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年密云区公路安全设施精细化提升工程主要为对京沈路、兴阳线部分路段以及鼓楼东西大街交通安全设施进行精细化提升。本次工程主要工程量为单柱式交通标志91套、单悬式交通标志2套、道口标柱21根、附着版面 1面、更换版面2面、牌面移位3面、附着黄闪灯2套、热熔标线5340.8平方米、双组份标线4011.8平方米、振荡标线22.5平方米、彩色铺装162平方米、除线1100.8平方米。 |  |  |  | 2022年密云区公路安全设施精细化提升工程主要为对京沈路、兴阳线部分路段以及鼓楼东西大街交通安全设施进行精细化提升。本次工程主要工程量为单柱式交通标志91个、单悬式交通标志2个、道口标柱21根、附着式交通标志A1100mm 1个、附着黄闪灯2个、更换A1100mm面板2面、A1100mm面板移位3面、热熔标线5245.84㎡、双组份标线4743.87㎡、振荡标线22.5㎡、薄层铺装防滑线 162㎡、除线1109.8㎡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工里程 | 61.44公里 | 61.44公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量达到合格。 | 工程质量标准：根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量达到合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 精细化提升工程：方案制定和前期准备时间：8月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 106万元 | 106万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 可持续影响 | 通过完善标志标线，使路域环境得到可持续发展 | 通过完善标志标线，使路域环境得到可持续发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 带动密云地区经济发展 | 带动密云地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 完善标志标线和慢行系统，道路交通安全状况得到改善 | 完善标志标线和慢行系统，道路交通安全状况得到改善 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95