## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公路保洁
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 汪建成 |  |  | 联系电话 | 13426352236
项目资金 |  | 2350 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2350 | 2350 | 2350 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2350 | 2350 | 2350 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成区域内管养道路的日常保洁工作，进一步提高普通公路清扫保洁质量标准，规范清扫保洁作业内容、作业频率和作业时间，保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务。 |  |  |  | 完成区域内管养道路的日常保洁工作，进一步提高普通公路清扫保洁质量标准，规范清扫保洁作业内容、作业频率和作业时间，保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 保洁里程 | 634公里 | 634公里 | 7.5 | 7.5
|  |  | 保洁面积 | 8902044.6平方米 | 8902044.6平方米 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，缘石周边无积尘。 | 优良中低差 | 优。路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，缘石周边无积尘。 | 4 | 4
|  |  | 天桥保洁：天桥整体感官应清洁，桥面、梯道等区域没有积存垃圾，护栏整体整洁、无小广告。 | 优良中低差 | 优。天桥保洁：天桥整体感官应清洁，桥面、梯道等区域没有积存垃圾，护栏整体整洁、无小广告。 | 4 | 4
|  |  | 清扫保洁：公路整体感官应清洁，主路、辅路、人行步道等区域没有积存垃圾、积水和污物。 | 优良中低差 | 优。清扫保洁：公路整体感官应清洁，主路、辅路、人行步道等区域没有积存垃圾、积水和污物。 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：贯穿全年 | 优良中低差 | 项目实施进度：贯穿全年 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，12月底前完成资金拨付 | 优良中低差 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付，12月底前完成资金拨付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤2350万元 | 2349.999959万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务 | 保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95