## 3.研究类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 核心区旅游交通规划服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 齐建兵 |  |  | 联系电话 | 57070651
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 94.336 | 58.5765 | 58.2 | 10 | 99.36% | 9.9357
|  | 其中：当年财政拨款 | 94.336 | 58.5765 | 58.2 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《核心区旅游交通规划》课题研究,提升核心区旅游交通服务水平和集散能力。 |  |  |  | 完成《核心区旅游交通规划》课题研究,提升核心区旅游交通服务水平和集散能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《核心区旅游交通规划》研究报告 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究课题评审通过率 | ≥100% | ≥100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2022年5月底分析核心区旅游交通需求、公共交通资源供给与需求匹配分析，初步提出规划方案，完成中期成果。 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 2022年3月底确定研究思路和技术路线，开展核心区旅游交通相关调查工作，分析旅游交通国内外经验,形成开题成果。 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 2022年8月底完成核心区旅游交通规划方案研究工作，形成终期成果并完成验收。 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 94.336万元 | 58.2万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 明晰核心区游客交通出行需求特征，摸实既有交通设施、交通服务供给情况，提出适应核心区旅游交通需求的交通设施规划、公交服务模式的规划、交通组织方式，配套措施等，形成核心区旅游交通规划方案，提升旅游交通服务水平和集散能力。 | 明晰核心区游客交通出行需求特征，摸实既有交通设施、交通服务供给情况，提出适应核心区旅游交通需求的交通设施规划、公交服务模式的规划、交通组织方式，配套措施等，形成核心区旅游交通规划方案，提升旅游交通服务水平和集散能力。 | 15 | 13
|  |  | 可持续影响 | 编制形成核心区旅游交通规划，为日后各城市、各区域旅游交通相关工作提供决策参考。 | 编制形成核心区旅游交通规划，为日后各城市、各区域旅游交通相关工作提供决策参考。 | 15 | 12
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.9357