## 6.纪检监察类
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公路防汛风险情景仿真构建及应急演练评估咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 穆贵强 |  |  | 联系电话 | 010-57078808
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 47.7294 | 42.286 | 42.2 | 10 | 99.8% | 9.9797
|  | 其中：当年财政拨款 | 47.7294 | 42.286 | 42.2 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过公路防汛风险情景仿真构建及应急演练评估服务咨询服务项目，委托北京建筑大学人员为我单位提供防汛情景仿真构建及应急演练评估的咨询服务，协助安全监督与应急处开展并完成以下工作：1.开展北京市公路汛期风险区域识别与分析工作、搭建北京市公路汛期应急数字化管理体系，形成《公路汛期突发事件虚拟演练评估方法应用现状报告》，科学化管理汛期风险和应急预案。 2.搭建虚拟演练评估体系，形成《公路汛期突发事件虚拟演练评估报告》，提高应急人员对各级预案的熟悉度和提升汛期突发事件应急能力。3.开展公路防汛风险情景仿真构建及应急演练评估工作，形成《北京市交通行业应急演练考核评估办法》，达到提升参演单位对预案内容熟悉程度，从而不断强化以预案为核心的应急管理制度建设。 |  |  |  | 通过公路防汛风险情景仿真构建及应急演练评估服务咨询服务项目，委托北京建筑大学人员为我单位提供防汛情景仿真构建及应急演练评估的咨询服务，协助安全监督与应急处开展并完成以下工作：1.开展北京市公路汛期风险区域识别与分析工作、搭建北京市公路汛期应急数字化管理体系，形成《公路汛期突发事件虚拟演练评估方法应用现状报告》，科学化管理汛期风险和应急预案。 2.搭建虚拟演练评估体系，形成《公路汛期突发事件虚拟演练评估报告》，提高应急人员对各级预案的熟悉度和提升汛期突发事件应急能力。3.开展公路防汛风险情景仿真构建及应急演练评估工作，形成《北京市交通行业应急演练考核评估办法》，达到提升参演单位对预案内容熟悉程度，从而不断强化以预案为核心的应急管理制度建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 组织召开防汛专题会议 | 1次 | 1次 | 3.75 | 3.75
|  |  | 《公路汛期突发事件虚拟演练评估方法应用现状报告》 | 1个 | 1个 | 3.75 | 3.75
|  |  | 公路汛期突发事件虚拟演练评估体系 | 1套 | 1套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 《北京市交通行业应急演练考核评估办法》 | 1个 | 1个 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 完成成果评审合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 北京市交通行业应急演练考核评估办法 | 公正、完整、针对性强 | 公正、完整、针对性强 | 4 | 4
|  |  | 公路汛期突发事件虚拟演练评估体系 | 评估体系合理、科学，指标之间相关性高，指标涵义清晰，层级间指标的逻辑关系准确 | 评估体系合理、科学，指标之间相关性高，指标涵义清晰，层级间指标的逻辑关系准确 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据合同约定进行资金支付，2022年11月前完成支付50%，在2022年12月前完成全部资金支付 | 根据合同约定进行资金支付，2023年1月完成支付50%，在2023年5月前完成全部资金支付 | 6 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 合同签订时间：2022年11月；项目实施时间：2022年11月-2022年12月。具体进度：2022年11月完成公路汛期突发事件数字化预案编制任务；完成公路汛期突发事件高发区域智能识别和智能处置工作；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练场景构建工作；2022年12月完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练评估体系搭建工作；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练数据管理任务；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练体系建设任务并完成项目终验 | 合同签订时间：2023年1月；项目实施时间：2023年1月-2023年11月。具体进度：2023年2月完成公路汛期突发事件数字化预案编制任务；完成公路汛期突发事件高发区域智能识别和智能处置工作；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练场景构建工作；2023年4月完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练评估体系搭建工作；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练数据管理任务；完成公路汛期突发事件综合应急虚拟演练体系建设任务并完成项目终验 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 47.7294万元 | 21万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （30分） | 可持续影响 | 成果可为交通行业安全应急组织制度建设、安全应急管理和宣教、重大活动保障和专项治理、应急处置能力等方面方面持续发挥作用 | 交通行业安全应急组织制度建设、安全应急管理和宣教、重大活动保障和专项治理、应急处置能力等方面得到良好影响 | 7.5 | 7 | 支撑资料不充分
|  |  | 环境效益 | 在交通道路环境方面，起到了防治养护作用，有效的避免了因应急情况造成的施工、环境等损失，促进城市交通绿色出行 | 交通道路环境方面得到良好改善 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 | 在北京市道路汛期应急取得较好的成绩，交通行业安全应急形势逐步稳定，有力的保障了首都社会经济发展 | 北京市道路汛期应急取得较好的成绩，交通行业安全应急形势逐步稳定，有力的保障了首都社会经济发展 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  |  | 经济效益 | 在道路汛期应急组织制度建设、安全应急管理和宣教、重大活动保障和专项治理、应急处置能力等方面方面节约大量成本。 | 为公路汛期应急演练节约大量成本 | 7.5 | 6 | 支撑资料不充分
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 项目主管部门满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  |  | 人民群众满意度 | ≥85% | 85% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 90.9797