## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 延庆绿化工程及交通工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  | 联系电话 | 69142265
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 59.1985 | 59.1985 | 59.1985 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 59.1985 | 59.1985 | 59.1985 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年普通公路工程尾款共包括4个项目，分别为：2019年G6辅路绿化工程、兴阳线绿化工程、2020年八峪路绿化工程、2020年不合格交通标线施划工程；资金到位后，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。 |  |  |  | 2022年普通公路工程尾款共包括4个项目，分别为：2019年G6辅路绿化工程、兴阳线绿化工程、2020年八峪路绿化工程、2020年不合格交通标线施划工程；资金到位后，及时清理尾款资金， 缓解施工单位资金压力，帮助企业更好地发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 4个 | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 2022年6月前 | 2022年3月前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 依据决算审核结果、项目交工情况以及资金到位情况，及时拨付资金 | 优良中低差 | 优。依据决算审核结果、项目交工情况以及资金到位情况，及时拨付资金 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤59.19846万元 | 59.19846万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95