## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京出租汽车行业换电基础设施运营监测与效果评估综合服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 出租（租赁）汽车管理处
项目负责人 |  | 刘继英 |  |  | 联系电话 | 57070557
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42.0683 | 42.0683 | 42.0683 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.0683 | 42.0683 | 42.0683 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展纯电动出租汽车运营监测，准确掌握出租汽车“电动化”后出租汽车行业的运力供给、服务水平情况；通过实地调查测试及数据监测分析，核实车企及换电站运营企业关于车辆充换电、维修、售后服务等承诺落实情况，确保保障到位；为2021年度纯电动出租汽车推广应用提供政策措施建议和支持，持续推进出租行业车辆电动化。 |  |  |  | 课题通过开展基于大数据的出租汽车行业运营监测分析、纯电动出租汽车服务水平分析评价、线下调查综合评价纯电动出租汽车的服务水平、对充换电基础设施进行监测，准确掌握出租汽车“电动化”后出租汽车行业的运力供给、服务水平情况，提出充换电设施布局优化建议，并研究提出2022年及以后纯电动出租汽车推广应用政策提供优化建议，支持出租汽车行业“十四五”期间纯电动出租汽车推广应用政策制定，达成了项目预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案编制纯电动出租汽车充换电站监测分析月报、工作信息、不同阶段关键节点的临时分析报告 | 30份 | 31份 | 5 | 5
|  |  | 2022年度纯电动出租汽车充换电站监测分析年度工作报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 2022年纯电动出租汽车充换电站建站规划及保障能力提升措施建议 | 1份 | 1份 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年1月-12月：持续开展纯电动出租汽车运营监测分析；通过调查问卷、实地调研等多种方式对纯电动出租汽车服务水平开展评价；核实换电保障、售后维修等服务保障落实情况；实时跟踪任务进展情况，预警任务进度风险，核算纯电动出租车节能减排效果。 2022年10-12月：对2019-2020年纯电动出租汽车推广应用工作开展总结，分析推广过程中的经验和问题，并针对未来年纯电动出租汽车推广应用提出政策建议。 2022年12月：组织完成项目验收工作 | 按计划开展项目工作 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 首付款支付时间：2021年6月前，具体以合同时间为准 尾款支付时间：2021年12月前 | 合同于2021年7月签订，签订后支付首付款，12月初完成尾款支付 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 42.068286万元 | 42.068286万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 为纯电动出租汽车推广应用提供政策措施建议和支持，持续优化充换电站布局、建设、运营及保障服务能力，充分支持出租行业车辆电动化。 | 为纯电动出租汽车推广应用提供政策措施建议和支持；提出换电站布局优化建议、运营及保障建议；纯电动车在巡游车中占比从36%上升到50% | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93