## 补助经费类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市郊铁路机车车辆大中修理费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会
项目负责人 |  | 葛伟生 |  |  | 联系电话 | 57070611
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 2325 | 2290 | 2290 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2325 | 2290 | 2290 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照维修合同确定的单价和实际送修数量清算2022年列车大中修费。其中：完成S2线4台NDJ3机车中修，维修费用792万元；完成25DT车辆A2级中修21辆，维修费用1260万元。完成25DT车辆A3级中修14辆，维修费用1190万元。 |  |  |  | 2022年，实际完理费合计2290万元。其中：4台NDJ3机车入厂中修费792万元； 7辆25DT客车入段A2级中修费385万元（经与北京局协商，维修单价维持以前年度水平，每台含税维修费55万元）；14辆25DT客车入段A3级中修费1113万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 机车中修数量 | 4台 | 4台 | 5 | 5
|  |  | 车辆A2级中修数量 | 7台 | 21台 | 5 | 5
|  |  | 车辆A3级中修数量 | 14台 | 14台 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合合同约定，执行《铁路客车段修规程（试行）》（铁总运[2014]349号）、《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》（铁总运[2013]191号）、《铁路客车空气制动装置检修规则》（铁总运[2014]215号）、《铁路客车电气装置检修规则（试行）》（铁总运[2015]29号）等文件的要求 | 符合合同约定，执行《铁路客车段修规程（试行）》（铁总运[2014]349号）、《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》（铁总运[2013]191号）、《铁路客车空气制动装置检修规则》（铁总运[2014]215号）、《铁路客车电气装置检修规则（试行）》（铁总运[2015]29号）等文件的要求 | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 符合《铁路机车段修管理规则》要求，出具检修合格证明 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 根据项目实际进度进行资金支付，支付金额符合合同约定。 | 按有关铁路机车车辆修制、修程的强制要求陆续入修。支付金额符合合同约定，二季度：50%;四季度：50%，按时完成率100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2290万元 | 2290万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 确保市郊铁路列车运营安全，发挥市郊铁路在城市公共交通的作用，为百姓出行提供良好的保障。 | 确保市郊铁路列车运营安全，发挥市郊铁路在城市公共交通的作用，为百姓出行提供良好的保障。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95