## 4.基建修缮类（三期前期费）
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 南山环线三期道路工程前期费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 雷志勇 |  |  | 联系电话 | 69144586
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 215 | 194.9728 | 194.9728 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 215 | 194.9728 | 194.9728 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.组织交通基础设施项目入库咨询，为项目入库决策提供依据。2.组织完成职责内储备项目前期工作，为政府建设投资决策提供技术依据。3.组织重点、复杂项目前期各阶段技术审查咨询，为交通委项目决策提供专业意见支持。 |  |  |  | 2022年完成本工程前期阶段相关技术工作，促进项目各项手续办理进度，取得项目建议书（代可研）、初设方案、初设概算等前期批复。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 重点项目前期工作 | 6项 | 6项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准：成果符合双方合同及国家或北京市相关标准规范要求 | 优良中低差 | 优.质量标准：成果符合双方合同及国家或北京市相关标准规范要求 | 7 | 7
|  |  | 重点项目前期工作：按阶段形成规划设计成果，文件内容和深度达到相关审批部门的要求；如需专家评审，专家评审合格率100%。 | 优良中低差 | 优。重点项目前期工作：按阶段形成规划设计成果，文件内容和深度达到相关审批部门的要求；如需专家评审，专家评审合格率100%。 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 重点项目前期工作：按照项目实际进展情况，8月底之前完成全部项目合同签订；12月底前完成项目前期成果编制，按时完成率100%。 | 优良中低差 | 优。重点项目前期工作：按照项目实际进展情况，8月底之前完成全部项目合同签订；12月底前完成项目前期成果编制，按时完成率100%。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤215万元 | 194.9728万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 为建立全市交通基础设施项目储备库提供决策依据，为政府交通建设决策提供依据。 | 为建立全市交通基础设施项目储备库提供决策依据，为政府交通建设决策提供依据。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 95