## 1.培训类
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 怀柔区北二路道路工程（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会怀柔公路分局
项目负责人 |  | 于伟航 |  |  | 联系电话 | 69643823-8315
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 | 2915.244 | 10 | 97.17% | 9.7175
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 2915.244
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据（2022）京发改投资（投资）便字第（033）号文件，申请北二路固定资产投资3000万元。 |  |  |  | 已申请北二路固定资产投资3000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 | 2.48公里 | 2.48公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 合格 | 合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 技术等级 | 二级公路 | 二级公路 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付日期 | 2022-12-31 | 满足相关要求 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3000万元 | 2915.244005万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 可持续影响 | 长期性政策影响和社会影响 | 满足相关要求 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 生态效益指标 | 满足相关要求 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 经济发展指标 | 满足相关要求 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 社会发展指标 | 满足相关要求 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.7175